## DADOS (hidden)
|  | #REF! | #REF! |  |  | EDITAL | DNIT |  |  | ESTUDO LINEARIDADE
|  | PROPOSTA | SALÁRIO | ENCARGOS | 50 | TOTAL | SALÁRIO | ENCARGOS | TOTAL | SALÁRIO | ENCARGOS | TOTAL
P8061 | COORDENADOR | 30124.1 | 17167.4 | 85.58% | 71.12% | 31756.38 | 16871.01 | 85.58% | 31309.2204 | 16319.68 | 85.58% | 30124.1 | -161.9621 | 5.14%
P8147 | TÉCNICO DE OBRAS | 5844.28 | 2930.24 | 113.5% | 72.53% | 6160.95 | 2930.24 | 113.5% | 6255.7694 | 2930.23 | 100.5% | 5844.28 | -31.4172 | 5.14%
P8026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3595.13 | 1574.42 | 144.8% | 74% | 3789.93 | 1574.42 | 144.8% | 3854.6525 | 1574.38 | 129.6% | 3595.13 | -19.3316 | 5.14%
P8113 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | 3944.92 | 1770.99 | 136.3% | 73.65% | 4158.68 | 1770.99 | 136.3% | 4185.2036 | 1770.99 | 124% | 3944.92 | -21.2121 | 5.14%
P8163 | TOPÓGRAFO | 4655.89 | 2195.31 | 126.8% | 73.1% | 4908.17 | 2195.31 | 126.8% | 4978.085 | 2195.24 | 113.2% | 4655.89 | -25.0203 | 5.14%
P8028 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 3157.67 | 1302.44 | 162.7% | 74.66% | 3328.77 | 1302.44 | 162.7% | 3422.0309 | 1302.42 | 143.8% | 3157.67 | -16.9788 | 5.14%
P9812 | ENGENHEIRO | 23481.6 | 13319.64 | 85.82% | 71.2% | 24751.73 | 13319.64 | 85.82% | 24750.555 | 12703.54 | 85.82% | 23479.49 | -126.228 | 5.14%
P8081 | GEÓLOGO PLENO (ANALISTA GEOLÓGICO) | 18513.85 | 10932.26 | 89.06% | 71.28% | 19515.3 | 10932.26 | 89.06% | 20668.5308 | 10302.08 | 80.66% | 18512.21 | -99.5277 | 5.14%
P8118 | OCEANÓGRAFO PLENO | 10492.5 | 5640.71 | 96.93% | 71.71% | 11060.36 | 5640.71 | 96.93% | 11108.2502 | 5356.36 | 96.93% | 10491.86 | -56.4197 | 5.14%
P8069 | ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | 17599.8 | 10917.08 | 88.97% | 71.28% | 18551.79 | 10917.08 | 88.97% | 20630.0061 | 10302 | 70.83% | 17598.23 | -0.6766 | 5.14%
P9816 | ENCARREGADO DE MERGULHO | 6572 | 2638.09 | 156.7% | 72.72% | 6927.54 | 2638.09 | 156.7% | 6773.0323 | 2638.07 | 150.4% | 6571.46 | -35.3225 | 5.14%
P8014 | ARQUITETO PLENO | 18280.16 | 11633.26 | 88.02% | 71.25% | 19269.69 | 11633.26 | 88.02% | 21872.8555 | 10303.02 | 78.37% | 18279.23 | -98.2668 | 5.14%
P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 19299.75 | 11120.05 | 88.42% | 71.27% | 20345.51 | 11120.05 | 88.42% | 20952.3982 | 10740.34 | 80.66% | 19299.75 | -103.7482 | 5.14%
P8087 | HISTORIADOR/SOCIÓLOGO PLENO | 6226.81 | 3150.42 | 110.7% | 72.41% | 6564.21 | 3150.42 | 110.7% | 6637.6199 | 3150.3 | 98.72% | 6226.81 | -33.4662 | 5.14%
P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 19055.94 | 10767.48 | 88.69% | 71.29% | 20088.49 | 10767.48 | 88.69% | 20317.158 | 10604.67 | 80.66% | 19055.94 | -102.4568 | 5.14%
P9860 | MERGULHADOR | 27.66 |  |  |  | 29.16 | [5 empty] | 27.66 | 27.66 | 5.144%
P8060 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | 35987.98 | 20245.21 | 84.68% |  | 37936.79 | 20245.21 | 84.68% | 37388.8538 | 19590.82 | 84.68% | 35986.84 | -193.4864 | 5.14%
|  | 5.14% | 204.4801
B8958 | TOPOGRAFIA - CESTA DE INSTALAÇÕES | 2770.19 |  |  |  | 2920.3
5.14%
B8951 | COMERCIAL (2,32% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | 39.931 |  |  |  | 42.1
B8953 | ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO | 496.89 | 0 | 0 |  | 523.83 |  | SALÁRIOS MÍNIMOS - CCT
B8959 | ESCRITÓRIO - CUSTOS DIVERSOS | 123.23 | 0 | 0 |  | 129.84 |  | Desenhistas Técnicos, Industriais e Projetistas |  |  |  | 2555
B8952 | RESIDENCIAL (1,27% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | 26.11 | 0 | 0 |  | 27.53 |  | Desenhistas |  |  |  | 1730
B8954 | RESIDÊNCIA - MOBILIÁRIO | 36.51 | 0 | 0 |  | 38.42 |  | Copistas e Auxiliares |  |  |  | 1230
B8960 | RESIDÊNCIA - CUSTOS DIVERSOS | 186.8 |  |  |  | 196.93 |  | Serventes e auxiliares de produção |  |  |  | 1150
5.14%
E8889 P | VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH - (SEM MOTORISTA) | 34.721 |  |  |  | 36.6
E8889 I | VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH - (SEM MOTORISTA) | 5.31 |  |  |  | 5.6
E8891 P | VEÍCULO LEVE - TIPO PICK UP 4 X 4 - (SEM MOTORISTA) | 69.81 |  |  |  | 73.6
E8891 I | VEÍCULO LEVE - TIPO PICK UP 4 X 4 - (SEM MOTORISTA) | 21.6 |  |  |  | 22.78
5.14%
| DIÁRIA PARA VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL - DECRETO ESTADUAL Nº 2.428/2019 | 170.76 | #REF! |  |  | 180
5.14%
E9673 P | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MULTIFEIXE | 184.91 |  |  |  | 194.93
E9673 I | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MULTIFEIXE | 120.33 |  |  |  | 126.86
E9601 P | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW | 333.93 |  |  |  | 352.03
E9601 I | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW | 38.42 |  |  |  | 40.51
| VALOR EDITAL | 10021468.48
| VALOR PROSUL | #REF!
| DESCONTO | #REF!
#REF!

## BDI (hidden)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Despesas Indiretas |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Administração Central | Váriável - f (CD) | 7.1% | 1%
Despesas Financeiras | % sobre (PV - Lucro) | 0.85% | 0.97%
Riscos | % de PV | 0.5% | 0.57%
Garantias Contratuais | % do PV | 0.1% | 0.11%
Subtotal 1 |  | 8.55% | 2.65%
BENEFÍCIOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 1.35% | 1.54%
Subtotal 2 |  | 1.35% | 1.54%
TRIBUTOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
PIS * | % de PV | 0.95% | 1.08%
COFINS * | % de PV | 4.39% | 4.99%
ISSQN | % de PV | 3% | 3.41%
Subtotal 3 |  | 8.34% | 9.48%
CUSTO DIRETO - CD |  |  | 2.54%
PREÇO DE VENDA - PV |  | 9.79%
TOTAL BDI |  |  | 13.67%
(*) Médias das alíquotas das empresas integrantes do Consórcio

## COMPOSIÇÕES (hidden)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UN
COMPOSIÇÃO | IAT-0251 | IMÓVEL COMERCIAL PARA ESCRITÓRIO, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - COORDENAÇÃO GERAL | MÊS |  | 9954.96
SICRO/DNIT | B8951 | COMERCIAL (2,32% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 78.48 | 39.931
SICRO/DNIT | B8953 | ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 11 | 496.89
SICRO/DNIT | B8959 | ESCRITÓRIO - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 11 | 123.218
COMPOSIÇÃO | IAT-0252 | IMÓVEL RESIDENCIAL, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - COORDENAÇÃO GERAL | MÊS |  | 6020.74
SICRO/DNIT | B8952 | RESIDENCIAL (1,27% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 136.51 | 26.11
SICRO/DNIT | B8954 | RESIDÊNCIA - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 11 | 36.51
SICRO/DNIT | B8960 | RESIDÊNCIA - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 11 | 186.806
COMPOSIÇÃO | IAT-0253 | IMÓVEL COMERCIAL PARA ESCRITÓRIO, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - OBRAS MARÍTIMAS | MÊS |  | 5956.04
SICRO/DNIT | B8951 | COMERCIAL (2,32% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 55.98 | 39.931
SICRO/DNIT | B8953 | ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 6 | 496.89
SICRO/DNIT | B8959 | ESCRITÓRIO - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 6 | 123.229
COMPOSIÇÃO | IAT-0254 | IMÓVEL RESIDENCIAL, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - OBRAS MARÍTIMAS | MÊS |  | 3284.03
SICRO/DNIT | B8952 | RESIDENCIAL (1,27% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 74.46 | 26.11
SICRO/DNIT | B8954 | RESIDÊNCIA - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 6 | 36.51
SICRO/DNIT | B8960 | RESIDÊNCIA - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 6 | 186.804
COMPOSIÇÃO | IAT-0255 | IMÓVEL COMERCIAL PARA ESCRITÓRIO, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - OBRAS DE DRENAGEM | MÊS |  | 1957.12
SICRO/DNIT | B8951 | COMERCIAL (2,32% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 33.48 | 39.931
SICRO/DNIT | B8953 | ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 1 | 496.89
SICRO/DNIT | B8959 | ESCRITÓRIO - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 1 | 123.35
COMPOSIÇÃO | IAT-0256 | IMÓVEL RESIDENCIAL, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - OBRAS DE DRENAGEM | MÊS |  | 547.33
SICRO/DNIT | B8952 | RESIDENCIAL (1,27% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 12.41 | 26.11
SICRO/DNIT | B8954 | RESIDÊNCIA - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 1 | 36.51
SICRO/DNIT | B8960 | RESIDÊNCIA - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 1 | 186.8
COMPOSIÇÃO | IAT-0257 | IMÓVEL COMERCIAL PARA ESCRITÓRIO, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URB. E PAVIMENTAÇÃO | MÊS |  | 3556.69
SICRO/DNIT | B8951 | COMERCIAL (2,32% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 42.48 | 39.931
SICRO/DNIT | B8953 | ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 3 | 496.89
SICRO/DNIT | B8959 | ESCRITÓRIO - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 3 | 123.256
COMPOSIÇÃO | IAT-0258 | IMÓVEL RESIDENCIAL, CONSIDERANDO MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URB. E PAVIMENTAÇÃO | MÊS |  | 1642.02
SICRO/DNIT | B8952 | RESIDENCIAL (1,27% DO C.M.C.C - SINAPI) - IMÓVEL | M² X MÊS | 37.23 | 26.11
SICRO/DNIT | B8954 | RESIDÊNCIA - MOBILIÁRIO | OCUP/MÊS | 3 | 36.51
SICRO/DNIT | B8960 | RESIDÊNCIA - CUSTOS DIVERSOS | OCUP/MÊS | 3 | 186.807
COMPOSIÇÃO | IAT-0259 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - MENSAL | MÊS |  | 2910.09
SICRO/DNIT | E8889 P | VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH - (SEM MOTORISTA) | H | 66 | 34.721
SICRO/DNIT | E8889 I | VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH - (SEM MOTORISTA) | H | 116.46 | 5.311
COMPOSIÇÃO | IAT-0260 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - MENSAL | MÊS |  | 7124.51
SICRO/DNIT | E8891 P | VEÍCULO LEVE - TIPO PICK UP 4 X 4 - (SEM MOTORISTA) | H | 66 | 69.8154
SICRO/DNIT | E8891 I | VEÍCULO LEVE - TIPO PICK UP 4 X 4 - (SEM MOTORISTA) | H | 116.46 | 21.61
COMPOSIÇÃO | IAT-0262 | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 175 HP - MENSAL | MÊS |  | 21456.46
SICRO/DNIT | E9601 P | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW | H | 44 | 333.967
SICRO/DNIT | E9601 I | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW | H | 176 | 38.42
COMPOSIÇÃO | IAT-0263 | MERGULHADOR - MENSAL | MÊS |  | 4868.51
SICRO/DNIT | P9860 | MERGULHADOR | H | 176 | 27.662
COMPOSIÇÃO | IAT-0264 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL - HORISTA | H |  | 204.48
SICRO/DNIT | P8060 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | MÊS | 0.0056819 | 35987.98
COMPOSIÇÃO | IAT-0265 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MATINHOS | UN |  | 127.3
SICRO/DNIT | E8889 P | VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH - (SEM MOTORISTA) | H | 3.6666 | 34.721
COMPOSIÇÃO | IAT-0266 | DIÁRIA PARA PROFISSIONAL (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) | UN |  | 170.76
COTAÇÃO | COT0001 | DIÁRIA PARA VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL - DECRETO ESTADUAL Nº 2.428/2019 | UN | 1 | 170.76
COMPOSIÇÃO | IAT-0267 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO - HORISTA | UN |  | 108.27
SICRO/DNIT | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | UN | 0.0056819 | 19055.94
COMPOSIÇÃO | IAT-0268 | HISTORIADOR/SOCIÓLOGO PLENO - HORISTA (ANALISTA SOCIOLÓGICO) | UN |  | 35.38
SICRO/DNIT | P8087 | HISTORIADOR/SOCIÓLOGO PLENO | UN | 0.0056818 | 6227

## ANEXO VII (hidden)
ANEXO VII - ORÇAMENTO GLOBAL SINTÉTICO - MODELO A PREENCHER
ORÇAMENTO GLOBAL SINTÉTICO
DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | ENTREGAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - RECUPERAÇÃO DA ORLA DE MATINHOS
1 | COORDENAÇÃO GERAL | Relatório Mensal | 28 | 0 | 0
2 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - OBRAS MARÍTIMAS | Relatório Mensal | 10 | 0 | 0
3 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - OBRAS DE DRENAGEM | Relatório Mensal | 21 | 0 | 0
4 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URB. E PAVIMENTAÇÃO | Relatório Mensal | 14 | 0 | 0
5.1.1 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO BÁSICO - EQUIPETÉCNICA - ENG. AMBIENTAL * | Relatório Mensal | 28 | #REF! | #REF!
5.1.2 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO BÁSICO - EQUIPETÉCNICA - SOCIÓLOGO’ | Relatório Mensal | 12 | #REF! | #REF!
1 | O RELATÓRIO MENSAL ABRANGE O ITEM 5.3 DO ORÇAMENTO ANALÍTICO
2 | O RELATÓRIO MENSAL ABRANGE O ITEM 5.2 DO ORÇAMENTO ANALÍTICO

## Plan1 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRASRECUPERAÇÃO ORLA DE MATINHOS E DA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1
1.1 | COORDENAÇÃO GERAL | 0 | Físico | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.61% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
2.1 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - OBRAS MARÍTIMAS | 0 | Físico | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [18 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
3
3.1 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - OBRAS DE DRENAGEM | 0 | Físico | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.8% | [7 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4
4.1 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URB. E PAVIMENTAÇÃO | 0 | Físico | [14 empty] | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.18% | 100%
|  |  | Financeiro | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
5.1.1 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO BÁSICO - EQUIPE TÉCNICA - ENG. AMBIENTAL | #REF! | Físico | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.61% | 100%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.2 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO BÁSICO - EQUIPE TÉCNICA - SÓCIÓLOGO | #REF! | Físico |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  | 8.37% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
PREÇO TOTAL GLOBAL |  | #REF!
|  | Porc. Mensal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Total Mensal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Porc. Acumulada |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Total Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Proposta de Preço
PROPOSTA COMERCIAL
Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS Rua Inácio Lustosa, 700 – Bloco A – Térreo - Curitiba - Paraná. Ref.: CONCORRÊNCIA - PARANÁ PROJETOS N.º 01/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para revisão e atualização do Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande, elaboração dos Anteprojetos de infraestrutura de dois viadutos de transposição na BR-116, Anteprojetos de requalificação urbana da Av. Paraná, R. Lapa e R. Paranaguá, Anteprojetos de infraestrutura de ponte sobre vertedouro no Parque verde e Anteprojetos de urbanismo para requalificação urbana da Praça Brasil e Parque Verde, dentro dos parâmetros e preceitos legais.
Razão Social da licitante: |  | [...]
Número do CNPJ: |  | [...]
Endereço da sede da licitante: |  | [...]
Telefone para contato: |  | [...]
Endereço de e-mail para contato: |  | [...]
Data de apresentação da proposta: |  | [...]
Prazo de validade da proposta: |  | (mínimo de 180 dias).
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | TEMPO | QTD. | TEMPO X PROFISSIONAIS | PREÇO UN. MÁXIMO | PREÇO UN. PROPOSTO | TOTAL (R$) | CONFERÊNCIA (CONFORME VALOR MÁXIMO ADMITIDO - ADMISSIBILIDADE)
1 | COORDENAÇÃO GERAL | [6 empty] | 59788.48 | 0 | 0
1.1 | EQUIPE TÉCNICA | [6 empty] | 56480.59 | 0 | 0
1.1.1 | SICRO/DNIT | P8061 | COORDENADOR | MÊS | 10 | 1 | 10 | 35689.49 | 0 | 0 | OK
1.1.2 | SICRO/DNIT | P8175 | ADMNISTRADOR SÊNIOR | MÊS | 10 | 1 | 10 | 15608.69 | 0 | 0 | OK
1.1.3 | SICRO/DNIT | P8113 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | MÊS | 10 | 1 | 10 | 5182.41 | 0 | 0 | OK
1.2 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | [6 empty] | 3307.89 | 0 | 0
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | IAT-0259 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - MENSAL | MÊS | 10 | 2 | 20 | 3307.89 | 0 | 0 | OK
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 43320.96 | 0 | 0
2.1 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | [6 empty] | 16320.12 | 0 | 0
2.1.1 | SICRO/DNIT | B8958 | TOPOGRAFIA | MÊS | 3 | 1 | 3 | 3372.95 | 0 | 0 | OK
2.1.2 | SICRO/DNIT | P9949 | TOPOGRAFO | MÊS | 3 | 1 | 3 | 7529.56 | 0 | 0 | OK
2.1.3 | SICRO/DNIT | P9950 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3 | 3 | 9 | 5417.61 | 0 | 0 | OK
2.2 | SONDAGENS | [6 empty] | 16230.02 | 0 | 0
2.2.1 | SICRO/DNIT | B8957 | LABORATÓRIO DE SOLOS | MÊS | 3 | 1 | 3 | 5026.33 | 0 | 0 | OK
2.2.2 | SICRO/DNIT | P9833 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MÊS | 3 | 2 | 6 | 5744.49 | 0 | 0 | OK
2.2.3 | SICRO/DNIT | P9903 | AUXILIAR | MÊS | 3 | 2 | 6 | 5459.2 | 0 | 0 | OK
2.3 | ENSAIOS DE SOLO | [6 empty] | 10770.82 | 0 | 0
2.3.1 | SICRO/DNIT | B8957 | LABORATÓRIO DE SOLOS | MÊS | 3 | 1 | 3 | 5026.33 | 0 | 0 | OK
2.3.2 | SICRO/DNIT | P9833 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MÊS | 3 | 2 | 6 | 5744.49 | 0 | 0 | OK
3 | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM (METAS 1, 2 e 3) | [6 empty] | 134134.82 | 0 | 0
3.1 | EQUIPE TÉCNICA | [6 empty] | 134134.82 | 0 | 0
3.1.1 | SICRO/DNIT | P9946 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | MÊS | 6 | 1 | 6 | 42593.94 | 0 | 0 | OK
3.1.2 | SICRO/DNIT | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR | MÊS | 6 | 1 | 6 | 30770.42 | 0 | 0 | OK
3.1.3 | SICRO/DNIT | P8015 | ARQUITETO SENIOR | MÊS | 6 | 1 | 6 | 29737.74 | 0 | 0 | OK
3.1.4 | SICRO/DNIT | P9946 | ENGENHEIRO AUXILIAR | MÊS | 6 | 2 | 12 | 23718.65 | 0 | 0 | OK
3.1.5 | SICRO/DNIT | P9848 | DESENHISTA | MÊS | 6 | 2 | 12 | 7314.07 | 0 | 0 | OK
4 | PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO URBANA (META 4 e 5) | [6 empty] | 100522.61 | 0 | 0
4.1 | EQUIPE TÉCNICA | [6 empty] | 100522.61 | 0 | 0
4.1.1 | SICRO/DNIT | P8015 | ARQUITETO SENIOR | MÊS | 6 | 1 | 6 | 29737.74 | 0 | 0 | OK
4.1.2 | SICRO/DNIT | P8014 | ARQUITETO JUNIOR | MÊS | 6 | 2 | 12 | 20876.86 | 0 | 0 | OK
4.1.3 | SICRO/DNIT | P9946 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | MÊS | 6 | 1 | 6 | 42593.94 | 0 | 0 | OK
4.1.4 | SICRO/DNIT | P9848 | DESENHISTA | MÊS | 6 | 2 | 12 | 7314.07 | 0 | 0 | OK
5 | PLANO DE MOBILIDADE URBANA (META 6) | [6 empty] | 111436.89 | 0 | 0
5.1 | EQUIPE TÉCNICA | [6 empty] | 111436.89 | 0 | 0
5.1.1 | SICRO/DNIT | P9946 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | MÊS | 10 | 1 | 10 | 42593.94 | 0 | 0 | OK
5.1.2 | SICRO/DNIT | P8014 | ARQUITETO JUNIOR | MÊS | 10 | 1 | 10 | 20876.86 | 0 | 0 | OK
5.1.3 | SICRO/DNIT | P8020 | ASSISTENTE SOCIAL PLENO | MÊS | 10 | 1 | 10 | 8485.42 | 0 | 0 | OK
5.1.4 | SICRO/DNIT | P8080 | GEÓLOGO JUNIOR | MÊS | 10 | 1 | 10 | 21602 | 0 | 0 | OK
5.1.5 | SICRO/DNIT | P8001 | ADVOGADO JUNIOR | MÊS | 10 | 1 | 10 | 9951.61 | 0 | 0 | OK
5.1.6 | SICRO/DNIT | P8193 | HISTORIADOR JUNIOR | MÊS | 10 | 1 | 10 | 7927.06 | 0 | 0 | OK
6 | ORÇAMENTO ESTIMATIVO BÁSICO DA OBRA | [6 empty] | 29177.85 | 0 | 0
6.1 | EQUIPE TÉCNICA | [6 empty] | 29177.85 | 0 | 0
6.1.1 | SICRO/DNIT | P9946 | ENGENHEIRO AUXILIAR | MÊS | 3 | 1 | 3 | 23718.65 | 0 | 0 | OK
6.1.2 | SICRO/DNIT | P9903 | AUXILIAR | MÊS | 3 | 1 | 3 | 5459.2 | 0 | 0 | OK
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO | [8 empty] | 0
Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como equipamentos, materiais, mão de obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos, convenções ou dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, auxílios alimentares, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto.
[Cidade], em _____de _________________de 2023. Assinatura do Representante Legal da Empresa Nome legível