## CRONOGRAMA DE PAGAMENTO FRG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA DE ENTREGA - FAZENDA RIO GRANDE
PRODUTO | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL POR ITEM | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 | 121-135 | 136-150 | 151-165 | 166-180 | 181-195 | 196-210 | 211-225 | 226-240 | 241-255 | 256-270 | 271-285 | 286-300
1 | ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA DE DOIS VIADUTOS NA BR-116 | 551703.96
|  |  | 2.414% |  | 2.414% |  | 2.414% |  | 2.414% |  | 2.414% |  | 2.414%
|  |  | 91950.66 |  | 91950.66 |  | 91950.66 |  | 91950.66 |  | 91950.66 |  | 91950.66
2 | ANTEPROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. PARANÁ, R. LAPA E R. PARANAGUÁ | 502155.72
|  |  | 2.197% |  | 2.197% |  | 2.197% |  | 2.197% |  | 2.197% |  | 2.197%
|  |  | 83692.62 |  | 83692.62 |  | 83692.62 |  | 83692.62 |  | 83692.62 |  | 83692.62
3 | ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA DE PONTE DE VERTEDOURO | 403053.06
|  |  | 1.763% |  | 1.763% |  | 1.763% |  | 1.763% |  | 1.763% |  | 1.763%
|  |  | 67175.51 |  | 67175.51 |  | 67175.51 |  | 67175.51 |  | 67175.51 |  | 67175.51
4 | ANTEPROJETO DE URBANISMO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE VERDE | 618670.85
|  |  | 3.248% |  | 3.248% |  | 3.248% |  | 3.248% |  | 3.248%
|  |  | 123734.17 |  | 123734.17 |  | 123734.17 |  | 123734.17 |  | 123734.17
5 | ANTEPROJETO DE URBANISMO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA BRASIL | 464210.5
|  |  | 2.437% |  | 2.437% |  | 2.437% |  | 2.437% |  | 2.437%
|  |  | 92842.1 |  | 92842.1 |  | 92842.1 |  | 92842.1 |  | 92842.1
6 | REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 1269671.62
|  |  | 3.333% |  | 3.333% |  | 4.999% |  | 4.333% |  | 2.666% |  | 2.666% |  | 3.333% |  | 3.333% |  | 2.666% |  | 2.666%
|  |  | 126967.06 |  | 126967.06 |  | 190451.6 |  | 165057.18 |  | 101573.65 |  | 101573.65 |  | 126967.06 |  | 126967.06 |  | 101573.65 |  | 101573.65
TOTAL A SER PAGO MENSALMENTE |  |  | 586362.12 |  | 586362.12 |  | 649846.66 |  | 624452.24 |  | 560968.71 |  | 344392.44 |  | 126967.06 |  | 126967.06 |  | 101573.65 |  | 101573.65
PORCENTAGEM MENSAL DO CONTRATO SOBRE O TOTAL |  |  | 15.39% |  | 15.39% |  | 17.06% |  | 16.39% |  | 14.73% |  | 9.04% |  | 3.333% |  | 3.333% |  | 2.666% |  | 2.666%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 586362.12 |  | 1172724.24 |  | 1822570.9 |  | 2447023.14 |  | 3007991.85 |  | 3352384.29 |  | 3479351.35 |  | 3606318.41 |  | 3707892.06 |  | 3809465.71
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 15.39% |  | 30.78% |  | 47.84% |  | 64.24% |  | 78.96% |  | 88% |  | 91.33% |  | 94.67% |  | 97.33% |  | 100%