## MATRIZ DE RISCO
MATRIZ DE RISCO PLANO DE MOBILIDADE URBANA INTEGRADA DE GUARATUBA, MATINHOS E PONTAL DO PARANÁ
Id. | Evento de Risco | Probabilidade | Impacto | Probabilidade x Impacto | Nível do Risco | Tipo de resposta | Mitigação / Ação de Controle | Responsabilidade
CONTRATUAIS
1 | Assinatura do Contrato ser realizada após 12 (doze) meses da apresentação das propostas | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | Proceder com o reajuste contratual conforme previsto em contrato | CONTRATANTE
2 | Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Manutenção da qualificação técnica e financeira exigida no edital de licitação durante a execução do contrato | CONTRATADA
3 | Atrasos em relação ao cronograma estimado pela CONTRATANTE para execução dos SERVIÇOS, seja em decorrência de ritmo lento de execução da CONTRATADA ou paralisação contratual, demandando prorrogação de prazo Inicial | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | A CONTRATADA deverá realizar os serviços de SUPERVISÃO contratados durante todo o período. Para tanto, receberá remuneração conforme PROPOSTA apresentada e CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO do TERMO DE REFERÊNCIA | CONTRATANTE/ CONTRATADA
4 | Inadequação e/ou atrasos dos serviços prestados | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA é responsável pela qualidade e prazos de todos os serviços prestados | CONTRATADA
5 | Mudança na legislação tributária que reduza ou aumente os custos dos serviços contratados | 1 | 2 | 2 | Risco Pequeno | Aceitar | Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro | CONTRATANTE / CONTRATADA
6 | Variações de custo de quaisquer insumos, salários, materiais e/ou serviços necessários à execução do escopo por variação cambial, restrição de fornecimento, condições de mercado, etc. | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA considerar em sua proposta os riscos decorrentes de cenários econômicos, variação dos preços dos insumos, etc. | CONTRATADA
7 | Mudança de equipe de fiscalização | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Indicar outros colaboradores para atuar na fiscalização do contrato | CONTRATANTE
8 | Alteração da equipe responsável técnica da CONTRATADA | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Verificar a experiência conforme exigências do Edital. Evitar substituição de profissionais pela perda do histórico adquirido | CONTRATANTE/ CONTRATADA
9 | Divergência entre a medição solicitada pela CONTRATADA com a da fiscalização | 1 | 2 | 2 | Risco Pequeno | Aceitar | Demonstrar para a CONTRATADA o motivo da medição proposta ser negada, de acordo com os critérios de medição do Termo de Referência, e indicar o valor correto | CONTRATANTE
10 | Falha na documentação apresentada para processo de pagamento | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA conferir antes do protocolo de medição a documentação a ser apresentada, conforme item específico do Termo de Referência e Ordem de Serviço acerca do tema | CONTRATADA
11 | Necessidade de refazimento/ complementação dos serviços prestados antes do recebimento pela CONTRATANTE | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA realizar todas as adequações e correções de não conformidades apontadas de modo a propiciar o recebimento dos serviços | CONTRATADA
12 | Necessidade de seguros para controlar o nível de risco do contrato (garantia, risco de engenharia, etc.) | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA providenciar todos os seguros contratualmente exigidos, bem como todos aqueles necessários a minimizar os riscos de suas atividades | CONTRATADA
13 | Atendimento geral da Lei de Proteção de Dados e sigilo de informações da CONTRATANTE | 1 | 2 | 2 | Risco Pequeno | Aceitar | CONTRATADA prezar pela proteção dos dados do empreendimento da CONTRATANTE, bem como atender os requisitos contratuais de proteção de dados. | CONTRATADA
PROJETOS, ASSESSORAMENTO A FISCALIZAÇÃO DE ESTUDOS/PROJETOS E APOIO AO GERENCIAMENTO
14 | Necessidade de ajustes e ou complementações de Projeto | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Análise dos apontamentos das licitantes e definição pela manutenção, alteração ou complementação de especificações | CONTRATANTE
15 | Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência, Projetos e Orçamento | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA analisar toda a documentação técnica e orçar os serviços antes de apresentar sua proposta. Deverá ainda, no âmbito dos serviços contratados diligenciar para resolução dos termos omissos ou conflitantes | CONTRATADA
16 | Compatibilização dos Projetos a serem elaborados com as estruturas existentes | 3 | 3 | 9 | Risco Alto | Reduzir | CONTRATADA realizar verificação da compatibilização técnica de todos os projetos a ser elaborada pela CONTRATADA | CONTRATADA
17 | Ajustes durante a fase de PROJETO devido a necessidade de atendimento às normas vigentes (ABNT, NR, NPT, etc.) | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA realizar análise de TODOS os Projetos complementares, não se limitando aos expressamente especificados no Termo de Referência | CONTRATADA
18 | Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos profissionais responsáveis técnicos pela SUPERVISÃO | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA selecionar equipe apta a desenvolver serviços adequados e apresentar documentos bem concebidos e detalhados para aprovação da CONTRATANTE | CONTRATADA
19 | Ausência de emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica dos serviços de SUPERVISÃO contratados | 1 | 2 | 2 | Risco Pequeno | Aceitar | CONTRATADA providenciar as anotações de responsabilidade técnica junto ao CREA-PR e apresentar à CONTRATANTE | CONTRATADA
20 | Ajustes de projeto ou acréscimos de equipamentos para atender às demandas da CONTRATANTE local | 3 | 3 | 9 | Risco Alto | Reduzir | CONTRATADA realizar análise de TODOS os Projetos complementares, não se limitando aos expressamente especificados no Termo de Referência | CONTRATADA
21 | Necessidade de adequação para as soluções propostas no PROJETO pela CONTRATADA durante a fase de Projeto | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA supervisionar a elaboração de bons projetos, analisando as alterações propostas que sejam estritamente necessárias ao cumprimento do OBJETO, que deve ser o mais fidedigno possível ao PROJETO | CONTRATADA
22 | Não atingimento dos requisitos de projeto durante a execução dos serviços. Montagem deficitária das estruturas e equipamentos. | 1 | 4 | 4 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | Não aceitação pela CONTRATANTE dos serviços executados pela CONTRATADA. Exigir adequação ou refazimento dos serviços dentro dos parâmetros especificados nos Projetos | CONTRATADA
23 | Fiscalização rejeitar eventos do objeto contratual executados equivocadamente ou em desacordo com as especificações | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Compartilhar ou Transferir | CONTRATADA fiscalizar as atividades sempre de acordo com as especificações do PROJETO e as melhores práticas de engenharia | CONTRATADA
24 | Não cumprimento dos requisitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Aceitar | CONTRATADA providenciar o atendimento pela CONTRATADA de toda a legislação e orientações da CONTRATANTE no que se refere às boas práticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente | CONTRATADA
25 | Acidente de Trabalho | 2 | 4 | 8 | Risco Alto | Reduzir | CONTRATADA deve assegurar que todos os trabalhos realizados pela CONTRATADA atendam a todos os requisitos de Segurança do Trabalho de modo a mitigar ao máximo qualquer risco de acidente de trabalho. | CONTRATADA
26 | Falta de integração com planos urbanos existentes dos municípios (PDMs, PlanMob locais, etc.) | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Reduzir | Levantamento e análise prévia de planos locais, entrevistas com técnicos municipais. | CONTRATADA
27 | Dificuldade de coleta de dados primários em temporada de verão ou feriados prolongados | 3 | 3 | 9 | Risco Alto | Reduzir | Definição clara de janelas de coleta e estratégias diferenciadas por sazonalidade. | CONTRATADA